附件

2020年知识产权工作重点项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 一、马德里商标国际注册 | 1 | 创企业申请马德里商标国际注册工作 | 知识产权保护运用促进股 | 徐炳清 | 连金海 | 金德橡胶（福建）有限公司 | 第一季度：指导企业选定国际注册商标的国家；第二季度：组织国际注册商标申报材料。 | 6月30日前向国家局申报材料 |
| 2 | 廖志海 | 福建漳平市德诺林产有限公司 | 第二季度：指导企业选定国际注册商标的国家；第三季度：组织国际注册商标申报材料。 | 9月30日前向国家局申报材料 |
| 3 | 福建瑞森新材料股份有限公司 | 第二、三季度：指导企业选定国际注册商标的国家；第四季度：组织国际注册商标申报材料。 | 力争12月30日前向国家局申报材料 |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 二、地理标志商标注册 | 1 | “漳平红糖”地理标志商标注册申报 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 连金海 | 漳平市西园镇政府 | 第一季度：商标注册查询；第二季度：指导申报主体的确立，史料收集，向市政府行文报告，组织申报材料。 | 6月30日前向国家局申报注册材料。 |
| 2 | “漳平永福高山茶”地理标志商标注册申报 | 永福台创园管委会 | 第二季度：商标注册查询；第三季度：指导申报主体的确立，史料收集，向市政府行文报告，组织申报材料。 | 9月30日前向国家局申报注册材料。 |
| 3 | “漳平明笋”地理标志商标注册申报 | 漳平市双洋镇政府 | 第二季度：商标注册查询；第三季度：指导申报主体的确立，史料收集，向市政府行文报告，组织申报材料。 | 12月25日前向国家局申报注册材料。 |
| 4 | “永福水蜜桃”地理标志商标注册申报 | 漳平市永福镇政府 | 第二季度：商标注册查询；第三、四季度：指导申报主体的确立，史料收集，向市政府行文报告，组织申报材料。 | 12月25日前向国家局申报注册材料。 |
| 5 | “漳平红菇”地理标志商标注册申报 | 漳平市南洋镇政府 | 第二季度：商标注册查询；第三、四季度：指导申报主体的确立，史料收集，组织申报材料。 | 力争12月30日前向国家局申报注册材料。 |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 三、商标注册 | 1 | 发展商标注册，实现高新技术企业注册商标零的突破 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 连金海 | 福建省青晨竹业有限公司 | 第一季度：商标注册查询；第二季度：指导企业商标注册组织商标注册材料。 | 6月30日前向国家局申报商标注册材料 |
| 2 | 福建福迩金生物科技有限公司 |
| 3 | 福建省汇创新高电子科技有限公司 |
| 4 | 龙岩东腾再生资料科技有限公司 |
| 5 | 发展商标防御性注册，实现高新技术企业商标注册量的增长 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 连金海 | 福建易工专用汽车制造有限公司 | 第二季度：商标注册查询；第三季度：指导企业商标注册。为企业提供商标防御性注册类别参考，组织申报材料。 | 9月30日前向国家局申报商标注册材料 |
| 6 | 福建省漳平市九鼎氟化工有限公司 |
| 7 | 金绿源（中国）生物科技有限公司 |
| 8 | 龙岩市金恒机械制造有限公司 |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 三、商标注册 | 9 | 发展商标防御性注册，实现高新技术企业商标注册量的增长 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 连金海 | 立邦(福建)滤清器制造有限公司 | 第二、三季度：商标注册查询；第四季度：指导企业商标注册为企业提供商标防御性注册类别参考，组织申报材料。 | 12月25日前向国家局申报商标注册材料 |
| 10 | 福建省新佳鑫实业有限公司 |
| 11 | 福建正盛无机材料股份有限公司 |
| 12 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 |
| 四、地理标志商标史料收集 | 1 | “漳平茶油”资料收集、编辑 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 连金海 | 漳平市南洋镇政府 | 第二、三季度：收集地理标志的形成及其在市场中的地位，人文因素和自然因素。第四季度：根据收集的材料进行整理编辑。 | 12月20前收集材料向市方志办推荐 |
| 2 | “拱桥番鸭”资料收集、编辑 | 漳平市拱桥镇政府 |
| 3 | “漳平双华李” 资料收集、编辑 | 漳平市溪南镇政府 |
| 4 | “漳平永福素心兰”资料收集、编辑 | 漳平市永福镇政府 |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 五、福建省知识产权优势企业 | 1 | 争创省知识产权优势企业工作 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 刘建新 | 福建溢泰科技有限公司 | 第一季度：指导企业申报省优势企业相关事项；第二、三季度：跟踪组织申报省优势企业资料，并上报。 | 9月30前向省级提交申报材料，年底前获得通过。 |
| 2 | 福建大用生态农业综合发展有限公司 |
| 六、龙岩市知识产权优势企业 | 1 | 争创龙岩市知识产权优势企业工作 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 刘建新 | 福建国强新型环保建材有限公司 | 第一、二季度：准备、组织龙岩市知识产权优势企业的申报材料；第三季度：上报龙岩市知识产权优势企业的申报材料。 | 年底前2家获得通过，力争3家。 |
| 2 | 福建省汇创新高电子科技有限公司 |
| 3 | 金德橡胶（福建）有限公司 |
| 七、企业知识产权管理体系认证 | 1 | 争创企业知识产权管理体系认证工作 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 刘建新 | 龙岩市金恒机械制造有限公司 | 第一季度：指导企业前期准备工作；第二季度：组织申报材料；第三季度：上报提交认证申请。 | 年底前3家获得国家认证。力争再申报2家 |
| 2 | 立邦(福建)滤清器制造有限公司 |
| 3 | 福建省越丰农产品有限公司 |
| 重点项目 | 序号 | 工作重点 | 责任股室 | 挂钩领导 | 责任人员 | 实施单位 | 工作进度安排 | 完成期限 |
| 八、发明专利 | 1 | 发明专利保质提量工作 | 知识产权保护运用促进股 | 廖志海 | 刘建新 | 福建溢泰科技有限公司 | 第一、二季度：指导企业申请发明专利10件以上；第三、四季度：指导企业申请发明专利16件以上。 | 12月30前确保发明专利获得授权5件，力争6件以上；新申报发明专利26件以上。 |
| 2 | 福建大用生态农业综合发展有限公司 |
| 3 | 福建正盛无机材料股份有限公司 |
| 4 | 天守(福建)超纤科技股份有限公司 |
| 5 | 福建福迩金生物科技有限公司 |