## 表1.2025年中央资金
附件1
漳平市2026年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目入库计划公示表
序号 | 项目名称 | 地市州盟名称 | 县市区 名称 |  |  |  | 项目建设乡镇名称 | 项目建设村名称 |  |  |  |  | 项目类型 |  | 项目主要建设内容（含实施地点，用地性质及用地计划是否符合政策规定） | 项目预期效益（含群众参与和利益联结机制、受益对象等，要求数据详实） | 资金投入 （万元） |  | 中央少数民族发展任务资金支付总额（万元）（截止？月？日） | 建设性质/是否自建 | 项目具体实施单位/项目负责人和联系电话 | 是否已纳入国家乡村振兴项目库 | 县级民族工作部门是否负责监督管理 | 计划开工时间（年月日）/是否需要招投标 | 计划完工时间（年月日）/实际完工时间（年月日） | 1-？月项目建设、资金支出情况统计
|  |  |  | 是否脱贫县 | 是否国家乡村振兴重点帮扶县 | 是否陆地边境县 |  |  | 是否脱贫村 | 是否人口较少民族聚居村 | 是否少数民族特色村寨 | 是否民族乡村振兴试点 |  | 具体类别 |  |  | 中央 少数民族发展任务资金 | 其他资金（拼盘资金名称或自筹资金、金额）
[26 empty] | 已开工的填写实际开工时间，未开工的填写预计开工时间 | 资金支付情况（1.未支出，2.已部分支出，3.已全部支出。2、3项须填写各批次支付时间、金额和账号） | 项目进度（1.未开工，2.已开工，3.已完工未验收，4.已完工已验收，5.已完工验收并全部支付）
1 | 桂林街道山羊村特色产业园道路提升改造项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 桂林街道 | 山羊村 | 否 | 否 | 是 | 否 | 1.产业发展 | 6.产业配套设施 | 对山羊村特色产业园长约850米、宽3米的土路进行拓宽硬化。 | 对山羊村特色产业园道路进行提升改造，加强产业园道路的通行能力和服务水平，促进产业发展的顺利推进，为产业效益的发挥和产品的销售等提供便利。产业园2025年2月已完成套种，预计2028年后进入稳定产期，且产量将逐年递增——预计初期年产油茶约0.5吨、水仙茶约0.1吨、水蜜桃约1吨，每年可为村集体增收约8万元，增幅随产量提升持续扩大。 | 25 | 0 |  | 改扩建 | 山羊村民委员会/蓝莉莉/15280814025 | 是 | 是 | 计划开工时间20260630/不需要招投标 | 计划完工时间20260930
2 | 漳平市新桥镇城口民族村笋加工房建设项目 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 新桥镇 | 城口村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.产业发展 | 5.农产品加工 | 笋加工房建设面积约1200平方米、笋加工设备等 | 促进生产便利，增加村集体经济效益。笋加工房建后产权归村集体所有，笋加工房预计年产鲜笋量80-100万斤，干笋年产量4-5万斤，村集体不参与经营，村集体以笋加工房年产干笋量1斤收取1.5元租金，预计村集体每年可收取租金5-6万元。 | 50 | 32 |  | 新建 | 城口村/郭国葵13507504571 | 是 | 是 | 计划开工时间20260630/不需要招投标 | 计划完工时间20261030
3 | 赤水镇香寮村烤烟产区灌溉基础提升改造工程 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 赤水镇 | 香寮村 |  |  | 是 |  | 1.产业发展 | 6.产业配套设施 | 对烤烟产区破损水渠、排水涵洞等产业基础提升改造 | 有利于改善村民引水灌溉条件，便利农耕劳作，促进农产品增产增收，提升农业生产效益，带动经济效益增长。可增加烟草种植面积超300亩。在提高群众收益基础上，通过烟草产业税收返还机制，进一步壮大村集体经济。 | 25 | 5 |  | 改扩建 | 赤水镇香寮村/陈养庆18020620333 | 是 | 是 | 计划开工时间20260330/不需要招投标 | 计划完工时间20260930
4 | 漳平市象湖镇龙门村菌稻轮作大棚改造项目建设 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 象湖镇 | 龙门村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.产业发展 | 8.其他产业 | 对龙门村前炉约50亩农田实施菌稻轮作大棚设施建设 | 龙门村前炉约50亩农田菌稻轮作大棚建设，有利于农田菌稻轮作，提高村民对农田的利用价值及经济产业带来更大的效益。经村两委研究可通过土地流转给村集体统一管理，(土地经营权归村民委员会所有)进行菌稻轮作大棚改造后将其土地及大棚再出租每亩约1200元/年。经村两委会议研究决定2026年拟实施建设龙门村前炉菌稻轮作基础设施及大棚改造项目，该项目建成后，可通过对荒废50余亩农田进行菌稻轮作，提高对农田双性种植，每年可提供约30余位村民就业，带来经济增收约200万元/年，也可为村集体经济年收入约5万元。 | 50 | 30 |  | 新建 | 龙门村民委员会/兰东明/13950181746 | 是 | 是 | 计划开工时间20260230/不需要招投标 | 计划完工时间20260730
5 | 漳平市象湖镇科山村农产品烤房 | 龙岩市 | 漳平市 | 否 | 否 | 否 | 象湖镇 | 科山村 | 否 | 否 | 否 | 否 | 1.产业发展 | 5.农产品加工 | 用地约100平方米、建烤房约1间,采购相应设备 | 提高农产品经济价值，增加村民及村集体经济收入。烤房建设用地约100平方米，属于设施农用地，由村集体统一管理(土地经营权归村民委员会所有)，建设烤房需购买两套容量为20立方的电烤房设备，烤房建设完成后辐射范围覆盖全村70余户，每年可提供约20余位村民就业，带来农产品经济增收约100万元/年，，通过租赁形式，也可为村集体经济年收入约3万元。 | 45 | 5 |  | 新建 | 科山村民委员会/詹冬英/18959089808 | 是 | 是 | 计划开工时间20260530/不需要招投标 | 计划完工时间20260930
合计 | [16 empty] | 195 | 72
| 填表说明 | 项目类型，填写“产业发展、基础设施”；产业发展项目的具体类别主要包括“手工业、茶叶药材等种植业、养殖业、文旅产业、农产品加工、产业配套设施、生产劳动技能培训、其他产业”等，基础设施项目的具体类别主要包括“民族村寨保护发展、饮水工程、小型公益基础设施、渠坝等小型水利设施、人居环境整治、硬化道路”等。项目建设主要内容和预期效益须详细填写，约80字左右；建设性质：填写“新建、改建、扩建、重建，自建”等；开工和计划完工时间：填写如：“计划开工20260601”。注意：只需填报相关栏目。