## Sheet1
附件1：
漳平市工程建设项目前置审批事项和特殊环节清单汇总表
序号 | 审批部门 | 审批事项名称 | 所属审批阶段 | 在哪个业务系统办件 | 是否已与工改系统对接 | 前置审批事项 |  | 特殊环节
[6 empty] | 前置审批事项名称 | 设定依据 | 特殊环节名称 | 办理流程 | 设立依据 | 委托方式 | 办理时限 |  | 是否纳入审批计时 | 是否保留
[12 empty] | 法定时限 | 承诺时限
一、漳平市交通局
1 | 漳平市交通运输局 | 普通公路工程可行性研究报告行业审查 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
2 | 漳平市交通运输局 | 办理交通建设工程质量监督手续 | 工程建设许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
3 | 漳平市交通运输局 | 农村公路建设项目初步设计（或一阶段施工图设计）审批 | 工程建设许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 可行性研究报告审批 | 《公路建设监督管理办法》（2006年交通运输部令第6条公布） 第九条 政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行： （三）根据批准的可行性研究报告，编制初步设计文件； （四）根据批准的初步设计文件，编制施工图设计文件； | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 漳平市交通运输局 | 农村公路建设项目施工许可 | 施工许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 国土资源部门关于征地的批复或者控制性用地批复。 | 《公路建设监督管理办法》（2006年交通运输部令第6条公布） 第九条 政府投资公路建设项目的实施，应当按照下列程序进行： （六）根据国家有关规定，进行征地拆迁等施工前准备工作，并向交通主管部门申报施工许可； | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 漳平市交通运输局 | 出具公路工程交工验收前的质量核验意见 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 漳平市交通运输局 | 普通国省干线建设项目竣工验收 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 1.建设项目审批、核准或备案；2.档案、环保、质量等单项验收合格。 | 《公路工程竣（交）工验收办法》（2004年交通运输部令第3号公布） 第十六条 公路工程进行竣工验收应具备以下条件： （五）对需进行档案、环保等单项验收的项目，已经有关部门验收合格； （七）质量监督机构已按交通部规定的公路工程质量鉴定办法对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。 | 其它（实地验收） | 审查 | 《福建省交通建设工程质量安全条例》第十四条规定：建设单位应当及时组织交通建设工程项目交工验收、竣工验收，并按照有关规定完成项目交工验收报告、竣工验收报告，报县级以上地方人民政府交通运输主管部门备案。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。 | 业主 | 20 | 7 |  | 是
二、漳平市水利局
1 | 漳平市水利局 | 水利项目可行性研究报告行业审查（县级） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕16号）、《水行政许可实施办法》（水利部第23号令） | 业主委托 | 20 | 4 | 否 | 是
2 | 漳平市水利局 | 水利基建项目初步设计文件审批（县级） | 工程建设许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 《水行政许可实施办法》（水利部第23号令）、《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕16号） | 业主委托 | 20 | 4 | 否 | 是
3 | 漳平市水利局 | 水利工程竣工验收审查（县级） | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 《水利工程建设项目验收管理规定》（2006年水利部令第30号，根据2014年水利部令第46号 | 业主委托 | 20 | 1 | 否 | 是
4 | 漳平市水利局 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批(县级） | 并推阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 《中华人民共和国水土保持法》（2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改通过） | 业主委托 | 20 | 4 | 否 | 是
5 | 漳平市水利局 | 生产建设项目水土保持方案报告表审批(县级） | 并推阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 《中华人民共和国水土保持法》（2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改通过） | 业主委托 | 20 | 1 | 否 | 是
6 | 漳平市水利局 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批（县级） | 并推阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 《中华人民共和国防洪法》、《水行政许可实施办法》（水利部第23号令）、《水利部关于加强非防建设项目洪水影响评价工作的通知》水汛[2017]359号 | 业主委托 | 20 | 4 | 否 | 是
7 | 漳平市水利局 | 取水许可申请（县级） | 并推阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 《中华人民共和国水土保持法》（2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议修改通过）、《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第120号公布，国务院令第588号修订）、《福建省水土保持条例》（2014年福建省第十二届人大常委会第九次会议通过） | 业主委托 | 20 | 4 | 否 | 是
三、漳平市自然资源局
1 | 漳平市自然资源局 | 建设工程规划许可证（含临时）核发 | 工程建设许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 专家评审 | 审查 | 福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法：第三十七条（二）城乡规划主管部门组织有关部门对建设工程设计方案、修建性详细规划进行审查。经审查符合条件的，城乡规划主管部门应当自受理申请之日起三十日内核发建设工程规划许可证。建设单位修改建设工程设计方案、修建性详细规划所需时间不计算在许可期限内。 《关于印发漳平市投资项目“多评合一”实施意见（试行）的通知》（龙政办〔2017〕189号）需审批机关组织评审论证进行专家评估（审）、技术审查的，一般情况下不超过7个工作日完成，涉及重特大和需邀请市外专家评审的不超过10个工作日 | 审批部门委托 | 7个工作日 | 7个工作日 | 是 | 是
2 | 漳平市自然资源局 | 建设工程规划许可证变更 | 工程建设许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 否 | 无 | 无 | 公示公告 | 审查 | 《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条（二）经审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图的修改前公示期不少于10日。 福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法 第五十三条 城乡规划主管部门应当将修改后的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图，在规划地段、区域内的公共场所、当地政府网站、主要报刊或者其他渠道公告。 | 审批部门委托 | 10个工作日 | 10个工作日 | 否 | 是
[8 empty] | 听证 | 审查 | 福建省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法：第五十三条修改经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图，采取听证会形式听取意见的，城乡规划主管部门应当将原修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图及其修改方案、申请听证的期限，在规划地段、区域内的公共场所、当地政府网站、主要报刊或者其他渠道以公告形式告知利害关系人，公告时间不得少于七日。利害关系人申请听证的，城乡规划主管部门应当举行听证。 | 审批部门委托 | 8个工作日 | 8个工作日 | 否 | 是
3 | 漳平市自然资源局 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 立项用地规划许可阶段 | 国土空间用途管制（用地）系统、工程建设项目审批管理系统 | 是 | 政府投资项目建议书审批或企业投资项目备案 | 《建设项目用地预审管理办法》 （2016年国土资源部令第68号修正） 第七条 申请用地预审的项目建设单位，应当提交下列材料： （一）建设项目用地预审申请表； （二）建设项目用地预审申请报告，内容包括拟建项目的基本情况、拟选址占地情况、拟用地是否符合土地利用总体规划、拟用地面积是否符合土地使用标准、拟用地是否符合供地政策等； （三）审批项目建议书的建设项目提供项目建议书批复文件，直接审批可行性研究报告或者需核准的建设项目提供建设项目列入相关规划或者产业政策的文件。 前款规定的用地预审申请表样式由国土资源部制定。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
4 | 漳平市自然资源局 | 国有土地使用权划拨审核 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
5 | 漳平市自然资源局 | 建设用地规划许可证（含临时）核发 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目批准、核准或备案文件 | 福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》 第三十三条 以出让方式取得国有建设用地使用权的建设项目，在签订国有建设用地使用权出让合同后，建设单位或者个人应当持书面申请、国有建设用地使用权出让合同以及建设项目批准、核准或者备案文件等，向项目所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无
6 | 漳平市自然资源局 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 实地核查 | 审查 | 《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》 第四十五条 建设单位或者个人在组织建设工程竣工验收前，应当向城乡规划主管部门申请核实规划条件，并提交建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证及附件、附图、竣工测绘报告、竣工图等资料。 城乡规划主管部门应当自受理申请之日起十日内，派人到现场对规划条件的落实情况进行核实。经核实，符合规划条件的，城乡规划主管部门应当自受理之日起三十日内向建设单位或者个人出具规划条件核实意见;不符合规划条件的，责令其限期改正，重新办理规划条件核实，并依法予以查处。 | 审批部门委托 | 10 | 5 | 是 | 是
四、漳平市城市管理局
1 | 漳平市城市管理局 | 市政设施建设类审批 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划类许可证核发 | 《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修订） 第三十三条 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 | 现场踏勘 | 审查 | 《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修订） 第三十三条 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 |  | 5 | 3 | 是 | 是
2 | 漳平市城市管理局 | 市政设施建设类审批 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 排水许可审批（施排、接排、永排） | 《福建省住房和城乡建设厅关于《城镇污水排入排水管网许可管理办法》的贯彻实施意见》（闽建城〔2015〕13号） 三、排水许可管理 （三）排水工程项目申请接入市政排水管网，未取得排水主管部门的排水许可和出具的建设项目排水破路方案审查意见，住房建设主管部门(或市政主管部门)不得办理破路接管等相关手续。 | 现场踏勘 | 审查 | 《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修订） 第三十三条 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 |  | 5 | 3 | 是 | 是
3 | 漳平市城市管理局 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划类许可证核发 | 《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修订） 第三十三条 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 | 现场踏勘 | 审查 | 《城市道路管理条例》（国务院令第198号发布，国务院令第710号修订） 第三十三条 因工程建设需要挖掘城市道路的，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件，经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门办理审批手续，方可按照规定挖掘。 |  | 5 | 3 | 是 | 是
五、福建省漳平市气象局
1 | 福建省漳平市气象局 | 雷电防护装置设计审核 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 无 | 无 | 委托有关机构开展雷电防护装置设计技术评价 | 审查 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）第九条第一款 气象主管机构受理后，应当委托有关机构开展雷电防护装置设计技术评价。 | 审批部门委托 | 无 | 7个工作日 | 否 | 保留
2 | 福建省漳平市气象局 | 雷电防护装置竣工验收 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 雷电防护装置设计审核 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）第五条 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不合格的，不得施工。雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的，不得交付使用。 | 委托取得雷电防护装置检测资质的单位开展雷电防护装置检测 | 审查 | 《雷电防护装置设计审核和竣工验收规定》（中国气象局令第37号）第十四条第一款 气象主管机构受理后，应当委托取得雷电防护装置检测资质的单位开展雷电防护装置检测。 | 审批部门委托 | 无 | 7个工作日 | 否 | 保留
六、漳平市林业局
1 | 县级以上林业主管部门 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地市级初审 | 并行推进阶段 | 省林业网上行政审批系统 | 是 | 建设项目有关批准文件。包括：可行性研究报告批复、核准批复、备案确认文件、勘查许可证、采矿许可证、项目初步设计等批准文件；属于批次用地项目，提供经有关人民政府同意的批次用地说明书并附规划图。 | 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）第七条 | 公示 | 审查 | 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令） 第十一条 县级人民政府林业主管部门对建设项目拟使用的林地，应当在林地所在地的村（组）或者林场范围内将拟使用林地用途、范围、面积等内容进行公示，公示期不少于5个工作日。但是，依照相关法律法规的规定不需要公示的除外。 |  | 5 | 5 | 否 | 是
2 | 漳平市林业局 | 勘查、开采矿藏和各项建设工程占用或者征收、征用林地市级审批 | [5 empty] | 公示 | 审查 | 《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令） 第十一条 县级人民政府林业主管部门对建设项目拟使用的林地，应当在林地所在地的村（组）或者林场范围内将拟使用林地用途、范围、面积等内容进行公示，公示期不少于5个工作日。但是，依照相关法律法规的规定不需要公示的除外。 |  | 5 | 5 | 否 | 是
[8 empty] | 缴费 | 审查 | 1.《森林法》第三十七条矿藏勘查、开采以及其他各类工程建设。应当不占或者少占林地；确需占用林地的，应当经县级以上人民政府林业主管部门审核同意，依法办理建设用地审批手续。占用林地的单位应当缴纳森林植被恢复费。森林植被恢复费征收使用管理办法由国务院财政部门会同林业主管部门制定。2.《森林法实施条例》(国务院令第278号发布，国务院令第698号修订） 第十六条 勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等工程，需要占用或者征收、征用林地的，必须遵守下列规定： （一）用地单位应当向县级以上人民政府林业主管部门提出用地申请，经审核同意后，按照国家规定的标准预交森林植被恢复费，领取使用林地审核同意书。用地单位凭使用林地审核同意书依法办理建设用地审批手续。占用或者征收、征用林地未经林业主管部门审核同意的，土地行政主管部门不得受理建设用地申请。 3.《建设项目使用林地审核审批管理办法》（国家林业局第35号令）第十四条 符合本办法第三条、第四条规定的条件，并且符合国家供地政策，对生态环境不会造成重大影响，有审核审批权的人民政府林业主管部门应当作出准予使用林地的行政许可决定，按照国家规定的标准预收森林植被恢复费后，向用地单位或者个人核发准予行政许可决定书。不符合上述条件的，有关人民政府林业主管部门应当作出不予使用林地的行政许可决定，向用地单位或者个人核发不予行政许可决定书，告知不予许可的理由。 |  | 30 | 30 | 否 | 是
七、漳平市住房和城乡建设局
1 | 漳平市住房和城乡建设局 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 规划部门批准文件（移动公共消火栓的，应当向消防部门报备并提供相关材料） | 《福建省城乡供水条例》（2017年福建省第十二届人民代表大会常务委员会第三十次会议通过） 第四十八条第二款 因工程建设需拆除、改装或者迁移城乡公共供水设施的，建设单位应当持规划批准文件报城乡供水主管部门批准，所需费用由建设单位负担。移动公共消火栓的，应当向消防部门报备。 | / | / | / | / | / | / | / | /
2 | 漳平市住房和城乡建设局 | 建筑工程施工许可证核发 | 施工许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设用地规划许可证（含临时）核发 | 《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；2011年4月22日第十一届全国人民代表大会第二十次会议《关于修改<中华人民共和国建筑法>的决定》第一次修正；根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》第二次修正） 第八条 申请领取施工许可证，应当具备下列条件: (一)已经办理该建筑工程用地批准手续; (二)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证; ；……。 《建筑工程施工许可管理办法》 （2014年住房和城乡建设部令第18号公布，2018年住建部令第42号修订） 第四条 建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件： (一)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。 (二)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证。 ……。 | / | / | / | / | / | / | / | /
建设工程规划许可证（含临时）核发
3 | 漳平市住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（建设部令第78号发布，2009年10月19日住房和城乡建设部令第2号《住房和城乡建设部关于修改<房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法>的决定》修正） 第五条 建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件： （一）工程竣工验收备案表； （二）工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料； （三）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件； （四）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件； （五）施工单位签署的工程质量保修书； （六）法规、规章规定必须提供的其他文件。 | / | / | / | / | / | / | / | /
建设工程消防验收
其他建设工程竣工验收消防备案
人防工程竣工验收备案（就地）
建筑工程施工许可证核发
建设工程档案验收
4 | 漳平市住房和城乡建设局 | 特殊建设工程消防设计审查 | 施工许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划许可证（含临时）核发 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号。 第十六条 建设单位申请消防设计审查，应当提交下列材料： （一）消防设计审查申请表； （二）消防设计文件； （三）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件； （四）依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。 | 专家评审 | 决定环节 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号） 第十七条 特殊建设工程具有下列情形之一的，建设单位除提交本规定第十六条所列材料外，还应当同时提交特殊消防设计技术资料： （一）国家工程建设消防技术标准没有规定，必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的； （二）消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的。 前款所称特殊消防设计技术资料，应当包括特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的中文文本，以及有关的应用实例、产品说明等资料。 第十九条 对具有本规定第十七条情形之一的建设工程，消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起五个工作日内，将申请材料报送省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门组织专家评审。 第二十一条 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门应当在收到申请材料之日起十个工作日内组织召开专家评审会，对建设单位提交的特殊消防设计技术资料进行评审。 第二十二条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见。依照本规定需要组织专家评审的，专家评审时间不超过二十个工作日。 | 审批部门委托 | 20 | 10 | 否 | 是
5 | 漳平市住房和城乡建设局 | 既有建筑装修特殊建设工程消防设计审查 | 施工许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划许可证（含临时）核发 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号。 第十六条 建设单位申请消防设计审查，应当提交下列材料： （一）消防设计审查申请表； （二）消防设计文件； （三）依法需要办理建设工程规划许可的，应当提交建设工程规划许可文件； （四）依法需要批准的临时性建筑，应当提交批准文件。 | 专家评审 | 决定环节 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号） 第十七条 特殊建设工程具有下列情形之一的，建设单位除提交本规定第十六条所列材料外，还应当同时提交特殊消防设计技术资料： （一）国家工程建设消防技术标准没有规定，必须采用国际标准或者境外工程建设消防技术标准的； （二）消防设计文件拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合国家工程建设消防技术标准规定的。 前款所称特殊消防设计技术资料，应当包括特殊消防设计文件，设计采用的国际标准、境外工程建设消防技术标准的中文文本，以及有关的应用实例、产品说明等资料。 第十九条 对具有本规定第十七条情形之一的建设工程，消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起五个工作日内，将申请材料报送省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门组织专家评审。 第二十一条 省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门应当在收到申请材料之日起十个工作日内组织召开专家评审会，对建设单位提交的特殊消防设计技术资料进行评审。 第二十二条 消防设计审查验收主管部门应当自受理消防设计审查申请之日起十五个工作日内出具书面审查意见。依照本规定需要组织专家评审的，专家评审时间不超过二十个工作日。 | 审批部门委托 | 20 | 7个工作日（重大项目10个工作日 | 否 | 是
6 | 漳平市住房和城乡建设局 | 建设工程消防验收 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 现场勘察 | 决定环节 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号。 第二十九条 消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后，应当按照国家有关规定，对特殊建设工程进行现场评定。现场评定包括对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。 | 审批部门自行组织 | / | 1 | 是 | 是
7 | 漳平市住房和城乡建设局 | 其他建设工程竣工验收消防备案 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 抽号与现场勘察 | 决定环节 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号。 第三十六条 消防设计审查验收主管部门应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作推行“双随机、一公开”制度，随机抽取检查对象，随机选派检查人员。抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门，结合辖区内消防设计、施工质量情况确定，并向社会公示。 消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成检查，制作检查记录。检查结果应当通知建设单位，并向社会公示。 | 审批部门自行组织 | / | 1 | 是 | 是
8 | 漳平市住房和城乡建设局 | 既有建筑装修改造建设工程竣工验收消防备案 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 抽号与现场勘察 | 决定环节 | 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住房和城乡建设部令第51号。 第三十六条 消防设计审查验收主管部门应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作推行“双随机、一公开”制度，随机抽取检查对象，随机选派检查人员。抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门，结合辖区内消防设计、施工质量情况确定，并向社会公示。 消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成检查，制作检查记录。检查结果应当通知建设单位，并向社会公示。 | 审批部门自行组织 | / | 1 | 是 | 是
9 | 漳平市住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施工程招投标条件备案 | 并行推进阶段 | 福建省工程领域招投标在线监管平台福建省公共资源交易电子行政监督平台 | 是 | 项目审批、核准或者备案 | 1.《中华人民共和国招标投标法》（主席令第21号） 第八条 招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。 第九条 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。 招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在招标文件中如实载明。 2.《工程建设项目施工招标投标办法》（国家七部委30号令） 第八条 依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行施工招标： （一）招标人已经依法成立； （二）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准； （三）有相应资金或资金来源已经落实； （四）有招标所需的设计图纸及技术资料。 3.《工程建设项目勘察设计招标投标办法》（国家八部委2号令） 第九条 依法必须进行勘察设计招标的工程建设项目，在招标时应当具备下列条件： （一）招标人已经依法成立； （二）按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案； （三）勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实； （四）所必需的勘察设计基础资料已经收集完成； （五）法律法规规定的其他条件。 4.《工程建设项目货物招标投标办法》（国家七部委27号令） 第八条 依法必须招标的工程建设项目，应当具备下列条件才能进行货物招标： （一）招标人已经依法成立； （二）按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案； （三）有相应资金或者资金来源已经落实； （四）能够提出货物的使用与技术要求。 5.《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（原建设部89号令） 第七条 工程施工招标应当具备下列条件： （一）按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，已经履行审批手续； （二）工程资金或者资金来源已经落实； （三）有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料； （四）法律、法规、规章规定的其他条件。 6.《住房和城乡建设部 国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》 第七条 建设单位应当在发包前完成项目审批、核准或者备案程序。采用工程总承包方式的企业投资项目，应当在核准或者备案后进行工程总承包项目发包。采用工程总承包方式的政府投资项目，原则上应当在初步设计审批完成后进行工程总承包项目发包；其中，按照国家有关规定简化报批文件和审批程序的政府投资项目，应当在完成相应的投资决策审批后进行工程总承包项目发包。 | / | / | / | / | / | / | / | /
10 | 漳平市住房和城乡建设局 | 建设工程档案验收 | 竣工验收阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设工程规划条件核实与土地核验 | 《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014） 4.1.2 工程文件的具体归档范围应符合本规范附录A和附录B的要求。 附录A和附录B归档范围包括规划、消防、环保、民防、防雷、档案等部门出具的验收文件或意见。 | / | / | / | / | / | / | / | /
建设工程消防验收
其他建设工程竣工验收消防备案
人防工程竣工验收备案（就地）
11 | 漳平市住房和城乡建设局 | 城市新建民用建筑易地修建防空地下室审批 | 施工许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 专家论证 | 决定环节 | 《福建省人民防空条例》（1999年10月22日福建省第九届人民代表大会常务委员会第十四次会议通过） 第十四条第三款 所在地人民政府人民防空主管部门应当对建设单位的申请进行核查，组织专家论证，必要时举行听证会，听取各方面意见，并在批准前向社会公示。 | 审批部门委托 | 5 | 5 | 否 | 是
[8 empty] | 公示公告 |  |  | 审批部门自行组织 | 7 | 7
八、漳平市工科局
1 | 漳平市工科局 | 节能审查(固定资产投资项目) | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托节能评审 | 审查 | 1.《固定资产投资项目节能审查办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第44号） 第八条 节能审查机关受理节能报告后，应委托有关机构进行评审，形成评审意见，作为节能审查的重要依据。节能审查应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。 2.《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》（闽节能办〔2018〕1号） 第八条 节能审查机关受理建设单位报送的项目节能报告后，应在5个工作日内委托节能专业技术机构（参与项目建设单位节能报告编写的机构应主动回避）进行评审。节能专业技术机构应在30个工作日内形成评审意见，作为节能审查的重要依据。节能审查机关应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。节能审查机关应在收到节能专业技术机构出具的评审意见后15个工作日内出具节能审查意见，并抄送节能主管部门。对于情况复杂的项目，经节能审查机关主要负责人批准，可以适当延长审查时限，但最多只能延长20个工作日。节能审查意见自印发之日起2年内有效。 | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 保留
九、漳平市发改局
1 | 漳平市发改局 | 政府投资非跨县区水资源配置调整的其他水事工程项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 1.[法律]《中华人民共和国城乡规划法》(2019修正)（中华人民共和国主席令第29号）第三十六条 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 2.[法规]《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021修订)（ 中华人民共和国国务院令第743号）第二十四条 建设项目确需占用国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外的农用地，涉及占用永久基本农田的，由国务院批准；不涉及占用永久基本农田的，由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。具体按照下列规定办理： （一）建设项目批准、核准前或者备案前后，由自然资源主管部门对建设项目用地事项进行审查，提出建设项目用地预审意见。建设项目需要申请核发选址意见书的，应当合并办理建设项目用地预审与选址意见书，核发建设项目用地预审与选址意见书。 3.[规范性文件]《关于印发全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》（发改投资〔2019〕268号） 附件2：《全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项申请材料清单（2018年版）》同上 | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 | 1.[法规]《政府投资条例》（国务院令第712号） 第十一条第三款 对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。 2.[规章]《中央预算内直接投资项目管理办法》（2014年国家发展改革委令第7号） 第五条 审批直接投资项目时，一般应当委托具备相应资质的工程咨询机构对项目建议书、可行性研究报告进行评估。特别重大的项目实行专家评议制度。 3.[规范性文件]《国家发展改革委关于印发投资咨询评估管理办法的通知》（发改投资规〔2018〕1604号） 第二条 国家发展改革委在审批固定资产投资项目及其相关专项规划时，应当坚持“先评估、后决策”的原则，经相关工程咨询单位咨询评估，在充分考虑咨询评估意见的基础上作出决策决定。 第十七条 国家发展改革委委托咨询评估的完成时限一般不超过30个工作日。 评估机构因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的5个工作日之前向国家发展改革委主办司局书面报告有关情况，征得委托司局书面同意后，可以延长完成时限，但延长的期限不得超过60个工作日。 4.[规范性文件]《福建省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（闽发改投资〔2018〕704 号） 一、开展投资咨询评估工作，是提高投资决策科学性和民主性，进一步完善投资决策程序的重要手段。投资主管部门在审批固定资产投资项目及其相关专项规划时，应当坚持“先评估、后决策”的原则，经相关工程咨询单位咨询评估，在充分考虑咨询评估意见的基础上作出决策决定。 | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
2 | 漳平市发改局 | 政府投资非跨县区县级公路及以下的农村普通公路项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
3 | 漳平市发改局 | 县区党政机关、所属事业单位建设业务用房项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
4 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的社会事业项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
5 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的科技项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
6 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的粮食安全保障调控和应急设施等项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
7 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的农业、林业、水利、海洋与渔业、气象项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
8 | 漳平市发改局 | 县级政府投资城区防洪堤工程及在河道上建设的堤防、河道整治工程项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
9 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的其他项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
10 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的除垃圾焚烧发电外的生活垃圾处理和水污染防治项目可行性研究报告审批 | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
11 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的除垃圾焚烧发电外的生活垃圾处理和水污染防治项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 | 1.[法规]《政府投资条例》（中华人民共和国国务院令第712号） 第十一条第三款 对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。 2.[规章]《中央预算内直接投资项目管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号） 第五条 审批直接投资项目时，一般应当委托具备相应资质的工程咨询机构对项目建议书、可行性研究报告进行评估。特别重大的项目实行专家评议制度。 3.[规范性文件]《国家发展改革委关于印发投资咨询评估管理办法的通知》（发改投资规〔2018〕1604号） 第二条 国家发展改革委在审批固定资产投资项目及其相关专项规划时，应当坚持“先评估、后决策”的原则，经相关工程咨询单位咨询评估，在充分考虑咨询评估意见的基础上作出决策决定。 第十七条 国家发展改革委委托咨询评估的完成时限一般不超过30个工作日。 评估机构因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的5个工作日之前向国家发展改革委主办司局书面报告有关情况，征得委托司局书面同意后，可以延长完成时限，但延长的期限不得超过60个工作日。 4.[规范性文件]《福建省发展和改革委员会关于转发国家发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（闽发改投资〔2018〕751号） 一、开展投资咨询评估工作，是提高投资决策科学性和民主性，进一步完善投资决策程序的重要手段。投资主管部门在审批固定资产投资项目及其相关专项规划时，应当坚持“先评估、后决策”的原则，经相关工程咨询单位咨询评估，在充分考虑咨询评估意见的基础上作出决策决定。 | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
12 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的科技项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
13 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的粮食安全保障调控和应急设施等项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
14 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的农业、林业、水利、海洋与渔业、气象项目初步设计审批（不含农业、水利、渔港项目）（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
15 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的其他项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
16 | 漳平市发改局 | 县级政府投资的社会事业项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
17 | 漳平市发改局 | 县区党政机关、所属事业单位建设业务用房项目初步设计审批（含概算审批） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
18 | 漳平市发改局 | 年综合能源消费量不足5000吨标准煤的固定资产投资项目节能审查 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估 | 审查 | 1.[规范性文件]《福建省人民政府节约能源办公室关于印发《福建省固定资产投资项目节能审查实施办法》的通知》（闽节能办〔2018〕1号） 第八条 节能审查机关受理建设单位报送的项目节能报告后，应在5个工作日内委托节能专业技术机构（参与项目建设单位节能报告编写的机构应主动回避）进行评审。节能专业技术机构应在30个工作日内形成评审意见，作为节能审查的重要依据。节能审查机关应依据项目是否符合节能有关法律法规、标准规范、政策；项目用能分析是否客观准确，方法是否科学，结论是否准确；节能措施是否合理可行；项目的能源消费量和能效水平是否满足本地区能源消耗总量和强度“双控”管理要求等对项目节能报告进行审查。节能审查机关应在收到节能专业技术机构出具的评审意见后15个工作日内出具节能审查意见，并抄送节能主管部门。对于情况复杂的项目，经节能审查机关主要负责人批准，可以适当延长审查时限，但最多只能延长20个工作日。节能审查意见自印发之日起2年内有效。 | 审批部门委托 | 50个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
19 | 漳平市发改局 | 年综合能源消费量不足5000吨标准煤的固定资产投资项目节能审查（变更） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估 | 审查 |  | 审批部门委托 | 50个工作日 | 7个工作日 | 不纳入 | 是
20 | 漳平市发改局 | 企业投资除跨设区市的水资源配置调整项目外的其他水事工程核准（核准） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | 1.[法律]《中华人民共和国城乡规划法》(2019修正)（中华人民共和国主席令第29号）第三十六条 按照国家规定需要有关部门批准或者核准的建设项目，以划拨方式提供国有土地使用权的，建设单位在报送有关部门批准或者核准前，应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 前款规定以外的建设项目不需要申请选址意见书。 2.[法规]《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2021修订)（ 中华人民共和国国务院令第743号）第二十四条 建设项目确需占用国土空间规划确定的城市和村庄、集镇建设用地范围外的农用地，涉及占用永久基本农田的，由国务院批准；不涉及占用永久基本农田的，由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。具体按照下列规定办理： （一）建设项目批准、核准前或者备案前后，由自然资源主管部门对建设项目用地事项进行审查，提出建设项目用地预审意见。建设项目需要申请核发选址意见书的，应当合并办理建设项目用地预审与选址意见书，核发建设项目用地预审与选址意见书。 3.[规范性文件]《关于印发全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项统一名称和申请材料清单的通知》（发改投资〔2019〕268号） 附件2：《全国投资项目在线审批监管平台投资审批管理事项申请材料清单（2018年版）》 | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 | 1.[法规]《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号） 第九条 项目涉及有关部门或者项目所在地方人民政府职责的，核准机关应当书面征求其意见，被征求意见单位应当及时书面回复。 2.[规章]《企业投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号） 第二十六条 项目核准机关在正式受理项目申请报告后，需要评估的，应在4个工作日内按照有关规定委托具有相应资质的工程咨询机构进行评估。项目核准机关在委托评估时，应当根据项目具体情况，提出评估重点，明确评估时限。 工程咨询机构与编制项目申请报告的工程咨询机构为同一单位、存在控股、管理关系或者负责人为同一人的，该工程咨询机构不得承担该项目的评估工作。工程咨询机构与项目单位存在控股、管理关系或者负责人为同一人的，该工程咨询机构不得承担该项目单位的项目评估工作。 除项目情况复杂的，评估时限不得超过30个工作日。接受委托的工程咨询机构应当在项目核准机关规定的时间内提出评估报告，并对评估结论承担责任。项目情况复杂的，履行批准程序后，可以延长评估时限，但延长的期限不得超过60个工作日。 项目核准机关应当将项目评估报告与核准文件一并存档备查。 评估费用由委托评估的项目核准机关承担，评估机构及其工作人员不得收取项目单位的任何费用。 第二十八条 项目建设可能对公众利益构成重大影响的，项目核准机关在作出核准决定前，应当采取适当方式征求公众意见。 相关部门对直接涉及群众切身利益的用地（用海）、环境影响、移民安置、社会稳定风险等事项已经进行实质性审查并出具了相关审批文件的，项目核准机关可不再就相关内容重复征求公众意见。 对于特别重大的项目，可以实行专家评议制度。除项目情况特别复杂外，专家评议时限原则上不得超过30个工作日。 | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
21 | 漳平市发改局 | 企业投资非跨设区市城区防洪堤工程及在河道上建设的堤防、河道整治工程核准（核准） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
22 | 漳平市发改局 | 企业投资城市燃气利用（含天然气、液化石油气）项目核准（核准） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
23 | 漳平市发改局 | 企业投资非跨县区县级公路及以下的农村普通公路项目核准（核准） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
24 | 漳平市发改局 | 企业投资除垃圾焚烧发电外的污水垃圾处理项目核准（核准） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
25 | 漳平市发改局 | 企业投资除跨设区市的水资源配置调整项目外的其他水事工程核准（变更） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 | 1.[法规]《企业投资项目核准和备案管理条例》（中华人民共和国国务院令第673号） 第九条 项目涉及有关部门或者项目所在地方人民政府职责的，核准机关应当书面征求其意见，被征求意见单位应当及时书面回复。 2.[规章]《企业投资项目核准和备案管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第2号） 第二十六条 项目核准机关在正式受理项目申请报告后，需要评估的，应在4个工作日内按照有关规定委托具有相应资质的工程咨询机构进行评估。项目核准机关在委托评估时，应当根据项目具体情况，提出评估重点，明确评估时限。 工程咨询机构与编制项目申请报告的工程咨询机构为同一单位、存在控股、管理关系或者负责人为同一人的，该工程咨询机构不得承担该项目的评估工作。工程咨询机构与项目单位存在控股、管理关系或者负责人为同一人的，该工程咨询机构不得承担该项目单位的项目评估工作。 除项目情况复杂的，评估时限不得超过30个工作日。接受委托的工程咨询机构应当在项目核准机关规定的时间内提出评估报告，并对评估结论承担责任。项目情况复杂的，履行批准程序后，可以延长评估时限，但延长的期限不得超过60个工作日。 项目核准机关应当将项目评估报告与核准文件一并存档备查。 评估费用由委托评估的项目核准机关承担，评估机构及其工作人员不得收取项目单位的任何费用。 第二十八条 项目建设可能对公众利益构成重大影响的，项目核准机关在作出核准决定前，应当采取适当方式征求公众意见。 相关部门对直接涉及群众切身利益的用地（用海）、环境影响、移民安置、社会稳定风险等事项已经进行实质性审查并出具了相关审批文件的，项目核准机关可不再就相关内容重复征求公众意见。 对于特别重大的项目，可以实行专家评议制度。除项目情况特别复杂外，专家评议时限原则上不得超过30个工作日。 | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
26 | 漳平市发改局 | 企业投资非跨设区市城区防洪堤工程及在河道上建设的堤防、河道整治工程核准（变更） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
27 | 漳平市发改局 | 企业投资城市燃气利用（含天然气、液化石油气）项目核准（变更） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
28 | 漳平市发改局 | 企业投资非跨县区县级公路及以下的农村普通公路项目核准（变更） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
29 | 漳平市发改局 | 企业投资除垃圾焚烧发电外的污水垃圾处理项目核准（变更） | 立项用地规划许可阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 |  |  | 委托咨询评估、征求公众意见、专家评议、征求有关单位意见 | 审查 |  | 审批部门委托 | 30个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是
十、漳平市应急管理局
1 | 漳平市应急管理局 | 危险化学品建设项目安全条件审查（加油站） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目审批、核准或备案 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年国家安全生产监督管理总局令第45号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第79号修正） 第十条 建设单位应当在建设项目开始初步设计前，向与本办法第四条、第五条规定相应的安全生产监督管理部门申请建设项目安全条件审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责： （三）建设项目批准、核准或者备案文件和规划相关文件（复制件）； | 专家评审 | 审查 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年国家安全生产监督管理总局令第45号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第79号修正） 第十二条 对已经受理的建设项目安全条件审查申请，安全生产监督管理部门应当指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查，并自受理申请之日起四十五日内向建设单位出具建设项目安全条件审查意见书。建设项目安全条件审查意见书的有效期为两年。 根据法定条件和程序，需要对申请文件、资料的实质内容进行核实的，安全生产监督管理部门应当指派两名以上工作人员对建设项目进行现场核查。 建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内。 | 审批部门委托 | 未作规定 | 7个工作日（重大项目10个工作日） | 否 | 是
建设工程规划许可证
建设用地规划许可证
选址意见书
2 | 漳平市应急管理局 | 危险化学品建设项目安全设施设计审查（加油站） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | —— | —— | 专家评审 | 审查 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年国家安全生产监督管理总局令第45号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第79号修正） 第十八条 对已经受理的建设项目安全设施设计审查申请，安全生产监督管理部门应当指派有关人员或者组织专家对申请文件、资料进行审查，并在受理申请之日起二十个工作日内作出同意或者不同意建设项目安全设施设计专篇的决定，向建设单位出具建设项目安全设施设计的审查意见书；二十个工作日内不能出具审查意见的，经本部门负责人批准，可以延长十个工作日，并应当将延长的期限和理由告知建设单位。 根据法定条件和程序，需要对申请文件、资料的实质内容进行核实的，安全生产监督管理部门应当指派两名以上工作人员进行现场核查。 建设单位整改现场核查发现的有关问题和修改申请文件、资料所需时间不计算在本条规定的期限内 | 审批部门委托 | 未作规定 | 7个工作日 | 否 | 是
3 | 漳平市应急管理局 | 非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查（含重大变更设计审查） | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目审批、核准或备案 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第十二条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项规定的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料： （一）建设项目审批、核准或者备案的文件； | 专家评审 | 审查 | 1.《中华人民共和国行政许可法》 第四十五条 行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第二十三条第二款、第三款 安全监管部门应当按照下列方式之一对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定建设项目的竣工验收活动和验收结果的监督核查： （一）对安全设施竣工验收报告按照不少于总数10%的比例进行随机抽查； （二）在实施有关安全许可时，对建设项目安全设施竣工验收报告进行审查。 抽查和审查以书面方式为主。对竣工验收报告的实质内容存在疑问，需要到现场核查的，安全监管部门应当指派两名以上工作人员对有关内容进行现场核查。工作人员应当提出现场核查意见，并如实记录在案。 | 审批部门委托 | 未作规定 | 7个工作日（重大项目10个工作日） | 否 | 是
4 | 漳平市应急管理局 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目审批、核准或备案 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第十二条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项规定的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料： （一）建设项目审批、核准或者备案的文件； | 专家评审 | 审查 | 1.《中华人民共和国行政许可法》 第四十五条 行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第二十三条第二款、第三款 安全监管部门应当按照下列方式之一对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定建设项目的竣工验收活动和验收结果的监督核查： （一）对安全设施竣工验收报告按照不少于总数10%的比例进行随机抽查； （二）在实施有关安全许可时，对建设项目安全设施竣工验收报告进行审查。 抽查和审查以书面方式为主。对竣工验收报告的实质内容存在疑问，需要到现场核查的，安全监管部门应当指派两名以上工作人员对有关内容进行现场核查。工作人员应当提出现场核查意见，并如实记录在案。 | 审批部门委托 | 未作规定 | 7个工作日（重大项目10个工作日） | 否 | 是
5 | 漳平市应急管理局 | 储存烟花爆竹建设项目安全设计审查 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | 建设项目审批、核准或备案 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第十二条 本办法第七条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项规定的建设项目安全设施设计完成后，生产经营单位应当按照本办法第五条的规定向安全生产监督管理部门提出审查申请，并提交下列文件资料： （一）建设项目审批、核准或者备案的文件； | 专家评审 | 审查 | 1.《中华人民共和国行政许可法》 第四十五条 行政机关作出行政许可决定，依法需要听证、招标、拍卖、检验、检测、检疫、鉴定和专家评审的，所需时间不计算在本节规定的期限内。行政机关应当将所需时间书面告知申请人。 2.《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年国家安全生产监督管理总局令第36号公布，2015年国家安全生产监督管理总局令第77号修正） 第二十三条第二款、第三款 安全监管部门应当按照下列方式之一对本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定建设项目的竣工验收活动和验收结果的监督核查： （一）对安全设施竣工验收报告按照不少于总数10%的比例进行随机抽查； （二）在实施有关安全许可时，对建设项目安全设施竣工验收报告进行审查。 抽查和审查以书面方式为主。对竣工验收报告的实质内容存在疑问，需要到现场核查的，安全监管部门应当指派两名以上工作人员对有关内容进行现场核查。工作人员应当提出现场核查意见，并如实记录在案。 | 审批部门委托 | 未作规定 | 7个工作日（重大项目10个工作日） | 无 | 否
十一、龙岩市漳平生态环境局
1 | 龙岩市漳平生态环境局 | 环境影响报告表审批 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 技术评估 | 受理 | 《建设项目环境保护管理条例》第九条第三款 环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估，并承担相应费用；技术机构应当对其提出的技术评估意见负责，不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用。 《生态环境部建设项目环境影响报告书（表）审批程序规定》（生态环境部部令第14号）第八条 生态环境部受理报批的建设项目环境影响报告书（表）后，应当按照《环境影响评价公众参与办法》的规定，公开环境影响报告书（表）、公众参与说明、公众提出意见的方式和途径。环境影响报告书的公开期限不得少于十个工作日，环境影响报告表的公开期限不得少于五个工作日。 第十条第三款 环境影响报告书（表）技术评估期限不超过30个工作日；情况特别复杂的，生态环境部可以根据实际情况适当延长技术评估期限。 注：受理公示与技术评估在项目受理后同步进行。 | 审批部门 | 30个工作日 | 10个工作日（含受理公示时间） | 否 | 是
[8 empty] | 公示公告 | 审查 | 《环境影响评价公众参与办法》第二十三条 生态环境主管部门对环境影响报告书作出审批决定前，应当通过其网站或其他方式向社会公开下列信息：（一）建设项目名称、建设地点；（二）建设单位名称；（三）环境影响报告书编制单位名称；（四）建设项目概况、主要环境影响和环境保护对策和措施；（五）建设单位开展的公众参与情况；（六）公众提出意见的方式和途径。公开期限不得少于5个工作日。 | 审批部门 | 不少于5个工作日 | 5个工作日 | 否 | 是
2 | 龙岩市漳平生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 并行推进阶段 | 龙岩市协同办公行政审批系统 | 是 | / | / | 专家评审 | 审查 | 《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号） 第十二条第二款 有管辖权的县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构根据需要，可以对入河排污口设置论证报告组织专家评审，并将所需时间告知排污单位。 | 审批部门 | 10个工作日 | 7个工作日 | 否 | 是