漳平市农业农村局水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险，渔业互助保险费补贴项目绩效评价

漳平市农业局依托人保财险、国寿财险和太平洋财险三家保险公司，全面开展水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险及渔业互助保险等多元化保险服务。2023年度预算安排水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险，渔业互助保险费补贴项目资金320万元，实际到位资金320万元。

一、绩效评价等级“优”

　　经评价，漳平市农业农村局水稻、烟叶、小三农、育肥猪能繁母猪保险，渔业互助保险费补贴项目绩效评价得分92.30分，绩效等级为“优”。

　　二、评价发现的主要问题

1. 部分农户对农业保险认知不足。尽管项目组在宣传方面做了大量工作，但仍有部分农户对农业保险的认知不足，对其重要性认识不足，导致参保率未达到预期目标。这主要是由于部分农户的传统观念较重，对新兴事物接受度较低。

2. 保险产品设计仍需进一步完善。虽然项目组在保险产品设计方面已经取得了一定的成果，但仍有部分农户反映保险产品不能完全满足他们的需求。这主要是由于不同农户的风险点和保险需求存在差异，需要更加精细化的产品设计。

3. 补贴资金筹集和使用面临一定压力。随着农业保险覆盖面的不断扩大和农户参保率的提高，补贴资金的筹集和使用面临一定的压力。一方面，财政资金的有限性使得补贴力度难以持续加大；另一方面，部分地区的农业保险发展不平衡，导致补贴资金的使用效率不高。

 三、相关建议

1. 加强政策宣传与培训力度。为了进一步提升农户对农业保险的认知度和参保意愿，建议相关部门和保险公司联合开展多样化的政策宣传活动，利用广播、电视、网络等媒体平台进行广泛传播。同时，组织定期的培训会议，邀请专家为农户讲解农业保险的重要性、保险产品的特点以及理赔流程等，帮助农户更好地理解并运用农业保险政策。

2. 优化保险产品设计。针对当前保险产品可能存在的不足，建议保险公司与农业部门加强沟通合作，深入了解农户的实际需求和风险点，根据地方特色和产业发展趋势，开发更加符合农户需求的保险产品。同时，应关注新兴农业领域和技术的发展，及时将新的风险点纳入保险保障范围，为农户提供更加全面的风险保障。

3. 完善资金补贴与监管机制。为确保补贴资金的及时到位和有效使用，建议进一步完善资金补贴机制，明确补贴标准和程序，加强资金使用的监管和审计。同时，可以考虑引入市场竞争机制，鼓励更多的保险公司参与农业保险业务，提高保险市场的竞争性和活力。

4. 强化理赔服务与质量。理赔服务是农业保险的重要组成部分，直接影响农户对保险服务的满意度。因此，建议保险公司加强理赔服务的规范化建设，提高理赔效率和质量。可以建立快速响应机制，简化理赔流程，缩短理赔周期，确保农户在遭受损失时能够及时得到帮助。

5. 建立风险预警与防范机制。为有效应对农业生产中可能出现的风险，建议相关部门和保险公司共同建立风险预警与防范机制。通过收集和分析农业生产数据，及时发现潜在风险点，并采取相应的预防措施。同时，可以开展风险教育和培训活动，提高农户的风险意识和防范能力。