## 比选单（服务）
附件1
漳平市农业农村局采购比选单（服务类）
采购部门:漳平市农业农村局 | 采购负责人：文永仙
联系电话：0597-7533039 | 电子邮箱：zpszbz@163.com
采购项目：漳平市农业农村局2024年漳平市红火蚁疫情专业化防控服务类项目监理服务项目项目编号：zpsnyncjzbzjz2024001
技术参数及要求： 一、本项目概况：开展2024年漳平市红火蚁疫情专业化防控服务类项目监理工作。 1、项目建设地点：2024年漳平市红火蚁疫情专业化防控服务类项目指定防控范围的漳平市相关乡镇（街道）。 2、监理服务期限：从防控项目开工至结束且项目验收合格。 3、项目质量要求：符合《福建省红火蚁防控社会化服务效果评价规范（试行）》（闽植保函〔2021〕12号）标准和合同规定。 4、项目监理服务费: 项目最高监理服务费2.7万元(监理最高取费费率为5.0%)。 5、报价及确定：被询价者应一次报出不得更改的密封报价并承诺其报价自公开拆封报价书之日起六十天有效，报价单含售后服务、税费等全部费用。按照符合招标需求、质量和服务相等且报价最低的原则选择中标人；若出现符合招标需求、质量和服务相等且报价相同的情况，则按随机抽签方式确定监理服务单位。 6、签约方的投标报价表将作为合同的组成部分。该报价一经认可，即为签约的合同价。 二、供应商资格要求： 1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的其它组织。 2、本项目要求供应商须与福建省级植保机构签订保密协议。 3、本项目供应商须为小微企业。 4、参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。 5、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。 6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 三、技术参数及要求： （一）项目服务内容：开展漳平市2024年红火蚁疫情专业化防控服务类项目监理工作，监督防治单位在疫情防控过程中是否按要求开展工作，是否完成规定区域内的红火蚁疫情监测工作，及时评估防治单位防控区域内的疫情发生动态，指导红火蚁疫情防控工作。 （二）监理服务范围：2024年漳平市红火蚁疫情专业化防控服务类项目固定防控区域包括南洋5000亩、和平1500亩、溪南1000亩、菁城800亩，计划防控面积8300亩以上，范围包括农田、果园、荒地、农村住宅区、农民公园和村道等。 （三）监理服务要求： 1、项目监督检查：对于防治单位在防控过程中出现的违规操作现象应及时制止并下发整改通知书，并通知采购方；对于防治单位不服从监理的行为，需及时告知采购方。 2、项目监督内容： （1）防控开始前，监督防控项目防治单位提供的人员配备、防治药品储备、办公地点设置、防控计划、培训计划等情况和供应商自查报告是否符合项目政府采购合同和实施方案要求。 （2）防控实施期间，对项目防治单位的防控进行全程数字化监督，负责跟踪检查项目组织管理制度落实情况、项目人员到位情况，以及巡查、监测、防治、应急处理等各项工作实施力度、进度是否符合项目政府采购合同和实施方案要求；检查该项目各类相关文件档案、数据、资料等是否完整、齐备。 （3）防控实施期间，阶段性向采购人汇报防治单位防控进展情况，及时发现防治单位所采取的防控措施或防控进度不符合磋商文件做出的承诺或不能满足项目实施要求，需向防治单位发出整改通知书，并责令限期整改到位。 （4）防控结束后，指导防治单位采用诱集监测法进行防效自检，监督防治单位在防效自检中是否弄虚作假或不按监测规程进行操作。规划防效自检监测点位置，定点定位做好防效自检工作。防效自检监测点数量不少于10个，每个监测点放置不少于20个猪肉火腿肠诱饵，每个诱饵之间距离10米以上，监测时间不少于30分钟，防治单位需用“云采集”软件详细记录防效自检监测数据。监理单位根据防治单位上传的监测数据测算企业自检防治率。防治单位自检的防治率须达到90%以上，防治单位才能提请验收申请。 （5）项目验收评估：在防治单位项目防控结束并经防效自检合格后，参与组织独立专家组（植保专家不少于3人）进行现场评估工作，根据现场检查结果、防治单位、监理方终期报告出具专家评估意见。 （6）项目监理报告：按照《福建省红火蚁防控社会化服务效果评价规范（试行）》（闽植保函〔2021〕12号）标准和合同的要求向采购方提供防控项目监理资料汇总档案(阶段监理报告、监理月报、阶段防治工作量统计报表、阶段防效评估统计报表、阶段防控覆盖图册、阶段防效监测点分布图册)。 （四）、采购项目需要落实的政府采购政策：按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。
提交截止时间、地点：2024年10月16日17时30分前提交至漳平市农业农村局,地址：漳平市赤山路78号
以 下 由 供 应 方 填 写
供应方： | 供应方联系人：
联系电话： | 电子邮箱：
服务实施方案：
总报价：
其他需说明情况：
注意事项：1.该采购单为比选适用，仅供采购单位参考使用，最终采购确认由采购方决定；2.比选单应加盖供应商公章，并装入信封密封，信封粘贴处应加盖公章。个人参加的信封粘贴处由参加人签字；3.供应商需附营业执照复印件、委托授权书（法人代表本人参加不需提供）、被授权人身份证复印件并加盖公章，个人参加的需附个人身份证复印件。